## 시트1
쥐뢰찾기 프로젝트 Scheduling | [10 empty] | 전체기간 |  |  |  | 중단 |  |  | 완료 |  |  | 진행중
세부사항 | [8 empty] | 4월 | [25 empty] | 5월
단위항목 |  | 실행 화면 | 기능 이름 | 기능 설명 |  | 담당자 | 산출물 | 파일명 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
1. 착수 | 킥오프, 일정협의 |  |  |  |  | 전원
2. 분석 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 |  |  |  | 전원
3. 설계 | 기초 설계 | 메뉴구조도 설계
메뉴구조도 확정
메인화면 설계 작업
메인화면 디자인 시안 작업
메인화면 시안 확정
| 상세설계 | 사용자 화면설계 | 화면설계도 |  |  | 박건희
|  |  | 시작화면UI |  |  | 전원
|  |  | 회원가입UI |  |  | 전원
|  |  | 메인UI |  |  | 전원
|  |  | 방생성UI |  |  | 전원
|  |  | 방참가UI |  |  | 전원
|  |  | 게임화면UI |  |  | 전원
|  |  | 프로필UI |  |  | 전원
|  |  | 닉네임변경UI |  |  | 전원
|  |  | 프로필사진변경UI |  |  | 전원
|  |  | 커뮤니티 글목록UI |  |  | 전원
|  |  | 커뮤니티 글쓰기UI |  |  | 전원
|  |  | 커뮤니티 글내용UI |  |  | 전원
4. UI구현 | GUI | 시작화면UI | 시작화면UI |  |  | 오다빈 | JAVA | StartUI.java
|  |  | 회원가입UI |  |  | 오다빈 | JAVA | JoinUI.java
|  | 메인UI | 메인UI |  |  | 이창민 | JAVA | MainUI.java
|  |  |  | 방목록 리스트 구현 |  | 이창민 | JAVA | MainUI.java
|  |  | 내기록UI |  |  | 오다빈 | JAVA | ProfileUI.java
|  |  | 방생성UI |  |  | 오다빈 | JAVA | CreateRoomUI.java
|  |  | 방참가UI |  |  | 이창민 | JAVA | JOptionPane.showConfirmDialog()
|  |  | 커뮤니티UI | 글목록UI |  | 이창민 | JAVA | BoardListUI.java
|  |  |  | 글쓰기UI |  | 이창민 | JAVA | BoardWriteUI.java
|  |  |  | 글내용UI |  | 이창민 | JAVA | BoardViewUI.java
|  | 게임화면UI | 게임화면UI |  | OracleDB | 박준성 | JAVA | GameUI.java
|  |  | 프로필보기UI |  |  | 오다빈 | JAVA | ProfileUI.java
5. 기능구현 | DB구현 | 사용자 |  |  |  | 전체 | OracleDB | user
|  | 게시판 |  |  |  | 전체 | OracleDB | board
|  | 이미지 |  |  |  | 전체 | OracleDB | img
| JAVA | VO | MemberVO | ID, PW, Name, RDate, Img Img2, Win. Lose |  | 전체 | JAVA | MemberVO.java
|  |  | BoardVO | Title, Content, Author, View, WDate |  | 전체 | JAVA | BoardVO.java
|  |  | GameVO | Mice[81], 소켓생성<-?? |  | 전체 | JAVA | GameVO.java
|  |  | MessageVO | Status, Content // 로그인, 게임종료, 전체채팅, 방생성, 방참가, 글작성, 글보기, 글목록 |  | 전체 | JAVA | MessageVO.java
|  |  | RoomVO | 방 번호, 참가자 ID |  | 전체 | JAVA | RoomVO.java
|  | DAO | MemberDAO | ID, PW, Name, RDate |  | 전체 | JAVA | MemberDAO.java
|  |  | BoardDAO | title, Content, Author, View, WDate |  | 전체 | JAVA | BoardDAO.java
|  |  | GameDAO | 방장, 참가자 프로필, 게임 승리, 패배 처리 |  | 전체 | JAVA | GameDAO.java
|  | 시작화면 | 로그인 | UI에서 클라이언트로 전달 | 멤버vo이용해서 전달. client.logincheck() | 오다빈 | JAVA | StartUIEvent.java
|  |  |  | 클라이언트에서 서버로 전달 | msgvo(status=login, "id,pw"), client에서 그대로 서버로 oos이용해서 전송. 서버에서 로그인상태의 msgvo 받으면 dao이용해서 db 검색 후 결과반환 | 오다빈 | JAVA | ClientSystem.java
|  |  |  | 서버에서 클라이언트로 결과 전달 |  | 오다빈 | JAVA | ServerSystem.java
|  |  | 회원가입 | UI에서 클라이언트로 전달 |  | 오다빈 | JAVA | JoinUIEvent.java
|  |  |  | 클라이언트에서 서버로 전달 |  | 오다빈 | JAVA | ClientSystem.java
|  |  |  | 서버에서 클라이언트로 결과 전달 |  | 오다빈 | JAVA | ServerSystem.java
|  | 메인화면 | 접속자명단 |  |  | 이창민 | JAVA | MainUI.java
|  |  | 방목록 |  |  | 이창민 | JAVA | MainUIEvent.java
|  |  | 전체채팅 | 채팅 서버를 따로 분리하여 구현 |  | 이창민 | JAVA | MainUIEvent.java
|  |  | 방생성 |  |  | 오다빈 | JAVA | MainUIEvent.java
|  |  | 방참가 |  |  | 이창민 | JAVA | MainUIEvent.java
|  |  | 내 프로필 |  |  | 오다빈 | JAVA | ProfileUI.java
|  |  | 커뮤니티 |  |  | 이창민 | JAVA | MainUIEvent.java
|  |  | 프로그램 종료 |  |  | 이창민 | JAVA | MainUIEvent.java
|  | 게임화면 | 지뢰생성 |  |  | 박준성 | JAVA | GameSystemServer.java
|  |  | 참가자 패널 |  |  | 오다빈 | JAVA | GameUI.java
|  |  | 참가자 프로필 |  |  | 오다빈 | JAVA | GameUI.java
|  |  | 1:1채팅 |  |  | 이창민 | JAVA | GameUI.java
|  |  | 준비 및 시작 |  |  | 박준성 | JAVA | GameSystemClient.java
|  |  | 고양이, 쥐 클릭 이벤트 |  |  | 박준성 | JAVA
|  |  | 탈주 처리 |  |  | 박준성 | JAVA
|  |  | 승, 패 처리 | 승, 패 적용 |  | 박준성 | JAVA
|  |  |  | DB 연결 |  | 오다빈 | JAVA | GameDAO.java
|  |  | 나가기 |  |  | 박준성 | JAVA | GameUI.java
|  |  | 소켓 통신 |  |  | 이창민 | JAVA | GameSystemClient.java
|  | 커뮤니티 | 글목록 불러오기 | 글 목록 불러오기 |  | 이창민 | JAVA | BoardListUI.java
|  |  |  | 검색기능 |  | 이창민 | JAVA | BoardListUI.java
|  |  |  | 글 수정, 삭제 |  | 이창민 | JAVA | BoardListUI.java
|  |  | 글쓰기 | 제목, 내용 작성 |  | 이창민 | JAVA | BoardWriteUI.java
|  |  | 글보기 | 글 불러오기 |  | 이창민 | JAVA | BoardReadUI.java
|  |  |  | 댓글 부분 |  | 이창민 | JAVA | BoardReadUI.java
|  |  | 글 수정 |  |  | 이창민 | JAVA | BoardWriteUI.java
|  |  | 글 삭제 |  |  | 이창민 | JAVA | BoardListUI.java
|  | 시스템 | 채팅서버 | MainUI에서의 멀티채팅을 위한 채팅서버 |  | 이창민 | JAVA | ServerSystem_Chat.java
|  |  | 클라이언트 |  |  | 전체 | JAVA | ClientSystem.java
|  |  | 서버 |  |  | 전체 | JAVA | ServerSystem.java
|  |  | 게임서버 |  |  | 박준성 | JAVA | GameSystemServer.java
6. 산출물 | WBS |  |  |  |  | 전체 | Google Sheet
| 스토리보드 |  |  |  |  | 전체
| 프로젝트 수행 계획서 |  |  |  |  | 전체
| 기능명세서 |  |  |  |  | 전체
| 테이블 정의서 |  |  |  |  | 전체
| 개발코드 |  |  |  |  | 전체
| 발표자료 |  |  |  |  | 전체
|  | 기능 작동 원리 | 로그인 |  |  | 오다빈
|  |  | 회원가입 |  |  | 오다빈
|  |  | 내 기록 |  |  | 오다빈
|  |  | 참가자 패널 |  |  | 오다빈
|  |  | 참가자 프로필 |  |  | 오다빈
|  |  | 승, 패 기록 |  |  | 오다빈
|  |  | 글 쓰기 |  |  | 이창민
|  |  | 글 목록 |  |  | 이창민
|  |  | 글 읽기 |  |  | 이창민
|  |  | 댓글 쓰기 |  |  | 이창민
|  |  | 전체채팅 |  |  | 이창민
|  |  | 접속자명단 |  |  | 이창민
|  |  | 방생성 |  |  | 이창민
|  |  | 방참가 |  |  | 이창민
|  |  | 1:1 채팅 |  |  | 이창민
|  |  | 지뢰 생성 |  |  | 박준성
|  |  | 준비 및 시작 |  |  | 박준성
|  |  | 고양이, 쥐 클릭 이벤트 |  |  | 박준성
|  |  | 탈주 처리 |  |  | 박준성